Nazwa SCWEW: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Warszawa Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

Harmonogram działań na V etap

| Działanie | Odbiorca | Realizatorzy | Termin | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsultacje eksperckie dla dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, kadry niepedagogicznej szkół ogólnodostępnych | Przedszkole nr 17. "Kółko Graniaste". pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 | 20 |
|  | Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 48. im. Adama Próchnika. ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
| Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi mające na celu podsumowanie realizacji działań wspierających | Przedszkole nr 17. "Kółko Graniaste". pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa | lider, eksperci SCWEW | 01.09.2026 - 30.11.2026 | 5 |
|  | Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa | lider, eksperci SCWEW | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa | lider, eksperci SCWEW | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | lider, eksperci SCWEW | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 48. im. Adama Próchnika. ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa | lider, eksperci SCWEW | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
| Instruktaż, pokaz wykorzystania sprzętu specjalistycznego | Przedszkole nr 17. "Kółko Graniaste". pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 | 10 |
|  | Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 48. im. Adama Próchnika. ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
| Superwizje | Przedszkole nr 17. "Kółko Graniaste". pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 | 30 |
|  | Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 48. im. Adama Próchnika. ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
| Lekcje / zajęcia modelowe | Przedszkole nr 17. "Kółko Graniaste". pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 | 25 |
|  | Przedszkole nr 26 ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ul. Krucza 19, 00-525 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
|  | Szkoła Podstawowa nr 48. im. Adama Próchnika. ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 01.09.2026 - 30.11.2026 |  |
| Konferencja podsumowująca działania SCWEW |  | lider, eksperci SCWEW, eksperci zewnętrzni | 17.11.2026 r. | 6 |